## Sheet1
工程安全管理大提升清单
序号 | 类别 | 提升内容 | 管理规定 | 违规考核 |  |  | 备注
|  |  |  | 劳务单位 | 监理 | 项目组
1 | 现场安全 | 完善项目安全管理机构 | 施工总承包单位和分包单位应按要求足额配备项目专职安全管理人员。投资额在100万元以上的项目，劳务单位必须设项目专职安全员、专职资料员，劳务单位设项目技术负责人（合同额在300万元以上技术负责人须为专职）。 | 500元/人次 | 200元/人次 | 200元/人次 | 劳务单位安全管理人员未向项目组请假，项目负责人未向工程管理部请假。
2 |  | 明确安全生产责任体系 | 不同劳务单位在同一施工现场施工的，建设单位或施工总承包单位应组织签订安全生产管理协议，明确各自安全责任，工作面或工序交接应当办理安全责任移交手续。 |  | 2000元/次 | 500元/次 | 未签订安全生产管理协议。
3 |  | 作业人员入场准备管理 | （1）完成人员安全教育、劳动合同签订、“两库一码”实名制和工伤保险平台录入、个人防护用品（安全帽、安全带、反光背心等）配备、人员信息卡（标注姓名、年龄、工种及教育情况）发放等工作。 | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
|  |  | （2）作业人员一律佩戴胸牌。 | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
|  |  | （3）临时用工人员进场时应在安全帽或反光背心上张贴红底白字圆形“临工”标识（字高不小3厘米） | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
|  |  | （4）特种作业人员和50周岁以上人员进入施工现场要进行健康体检（鼓励有条件的项目全员体检）。 | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
|  |  | （5）对65周岁以上男性、60周岁以上女性不得安排施工作业。 | 500元/次 | 200元/次 | 100元/次
4 |  | 封闭式管理 | （1）实行封闭式管理，设立门禁，实行实名制。 | 2000元 | 500元 | 200元 | 不具备封闭条件，须经工程管理部书面批准。
|  |  | （2）围挡应为硬质，高度不低于1.8米或按市有关要求。 | 2000元 | 500元 | 200元
5 |  | 临时进场人员管理 | （1）所有进场人员应佩戴劳动防护用品。 | 500元/人次 | 200元/人次 | 100元/人次
|  |  | （2）进行实名制登记。 | 500元/人次 | 200元/人次 | 100元/人次
6 |  | 班前教育 | （1）分包、总包单位管理人员组织召开本单位班前会。 | 500元/次
|  |  | （2）劳务单位安全管理人员每日抽查班前会落实情况，并在安全日志中记录。 | 500元/次
|  |  | （3）项目组每日抽查班前会落实情况，并在施工日志中记录。 |  | 300元/次 | 100元/次
7 |  | 特殊时段管理 | 夜间施工、节假日期间和恶劣天气等特殊时段，施工项目负责人要进行带班生产。 | 500元/人 |  | 100元/人
8 |  | 安全检查 | （1）劳务单位要至少每周由项目负责人牵头开展一次项目安全自查。 | 1000元/次 | 300元/次 | 100元/次
|  |  | （2）项目组要至少每半个月牵头组织开展一次安全综合检查。 |  |  | 500元/次
|  |  | （3）项目组每月要组织召开1次安全专题会议。 |  |  | 500元/次
9 |  | 检查重点 | （1）项目组、劳务等单位对发现的重大事故隐患，应及时报告并立即采取措施排除，无法保证安全的，应从危险区域撤出作业人员。 | 5000元/次 | 2000元/次 | 1000元/次 | 未报告或未检查出
|  |  | （2）一般事故隐患，要按照“五定原则”闭环。 | 500元/项 | 100元/项 | 100元/项
10 |  | 预防物体打击 | （1）高处安装或拆除构件、部件、设施时，应采取可靠的临时固定措施或防坠措施。 | 1000元/处 | 500元/处 | 300元/处
|  |  | (2)应及时设置隔离区和安全通道。 | 1000元/处 | 500元/处 | 300元/处
|  |  | (3)严禁高空抛物 | 1000元/次 | 500元/次 | 100元/次
|  |  | (4)模板、钢管、木方、砌块等堆放高度不应大于2m，钢筋堆放高度不应大于1.2m | 500元 | 200元 | 100元
11 |  | 个人违章 | （1）作业人员应正确佩戴或使用劳动防护用品。 | 200元/人 | 100元/人 | 100元/人
|  |  | （2）禁止无证操作、酒后上岗、带病作业。 | 1000元/人 | 500元/人 | 200元/人
|  |  | （3）禁止作业时、在氧气瓶、乙炔气瓶、丙烷瓶或其它易燃、易爆区、生产厂区吸烟。 | 500元/人次 | 200元/人次 | 100元/人次
12 | 危大工程 | 方案管理 | （1）作业前，劳务单位应按照设计文件和有关规范、标准要求，编制专项施工方案。 | 2000元 | 500元 | 500元
|  |  | （2）按程序进行审核审查。 | 1000元 | 500元 | 300元
|  |  | （3）超过一定规模的要组织专家进行论证。 | 10000元 | 5000元 | 2000元
13 |  | 备案 | 重大工程作业前须将审批后的专项施工方案报工程管理部和安全保卫部，同时在集团OA系统进行报备。 |  |  | 500元
14 |  | 作业交底 | 作业前，劳务单位管理人员应根据专项施工方案、设计文件和有关规范标准，对作业人员进行安全技术交底。 | 1000元 | 500元 | 500元
15 |  | 安全管理人员履责 | （1）作业时，劳务单位项目负责人要现场履责，安全管理人员现场督查。 | 500元/人次 | 500元/人次 | 500元/人次
|  |  | （2）超过一定规模的危大工程，所有安全管理人员必须全程监管。 | 2000元/人次 | 2000元/人次 | 2000元/人次
16 | 基坑沟槽开挖施工 | 开挖复核 | 劳务单位应对开挖现场实际情况进行复核，发现地质条件、地下管线等工况与勘察设计文件不一致时，应立即停止作业并及时反馈建设单位，做好临时防护，联系勘察设计单位进行处置。 | 1000元 | 500元 | 200元
17 |  | 项目组把关 | 项目组要审查基坑沟槽专项施工方案、安全教育和安全技术交底资料；对现场基坑沟槽作业条件进行复核。 |  | 500元 | 500元
18 |  | 开挖有序 | （1）基坑沟槽土方开挖，应按方案有序开挖。采取自然放坡的，其坡率应符合方案和规范要求。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （2）采取支护措施的，土方开挖应先撑后挖，分层分段均衡开挖。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （3）严禁提前开挖和超挖。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （4）汛期施工，应合理安排基坑沟槽开挖长度，做到及时开挖、及时回填。 | 1000元 | 500元 | 200元
19 |  | 安全防护 | （1）基坑沟槽开挖施工时，应按要求设置警示、隔离措施。 | 500元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）开挖深度超过1米的基坑沟槽周边应设置安全防护栏杆，并设置上下通道。 | 500元 | 200元 | 100元
20 |  | 规范操作 | （1）人机配合作业时，劳务单位应严格管理，安排人员全程指挥，作业人员不得停留在机械作业覆盖面。 | 500元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）严禁在同一作业面同时作业。 | 500元 | 200元 | 100元
|  |  | （3）严禁在基坑沟槽内休息。 | 1000元 | 200元 | 100元
21 |  | 堆载 | （1）基坑沟槽边临时堆土、堆料距坑（槽）边缘不得小于1.0m且高不得超过1.5m。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （2）基坑沟槽内有人作业时，各类施工机械距基坑沟槽边缘的距离不宜小于1.5m。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （3）基坑沟槽内有人作业时，严禁重型车辆坑边通行。 | 5000元 | 500元 | 200元
22 |  | 健全体系 | （1）劳务单位加强施工期间巡查管理，建立基坑沟槽检查、验收记录。 | 1000元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）劳务单位应安排专人负责对基坑沟槽开挖及施工期间全过程安全监管。 | 500元 | 500元 | 500元
23 |  | 施工管理 | （1）作业时，劳务单位管理人员应全程管理，不得擅自脱离岗位。 | 500元 |  | 100元
24 |  | 雨后检查 | 雨雪等恶劣天气应停止基坑沟槽施工作业，恢复施工前，项目组、劳务单位应组织人员全面检查，如遇边坡透水、槽底浸水、土体失稳等应专项处置，确认安全后方可继续作业。 | 1000元 | 500元 | 200元
25 |  | 验收标识 | （1）槽内施工前，项目组、劳务单位应当组织专项验收，并在显著位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （2）未经验收合格不得安排人员进行槽内施工。 | 1000元 | 200元 | 100元
26 | 高处作业 | 防护用品 | （1）用人单位需对作业人员发放合格的劳动防护用具（如安全帽、五点式安全带等）并形成发放台账，作业人员签字确认。 | 500元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）现场管理人员应检查作业人员安全防护用品的佩戴、使用情况。 | 500元 | 200元 | 100元
27 |  | 设施设备验收 | （1）作业前，项目组单位组织劳务单位对成品金属梯、金属马凳、移动操作平台、脚手架、卸料平台、吊篮、登高车等登高设施设备进行验收，验收合格方可使用。 | 500元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）严禁使用自制登高设施，如自制梯、自制吊篮挂篮、自制马凳等。 | 1000元 | 500元 | 200元
28 |  | 防护措施 | （1）在高处作业施工现场，应设置有效的临边防护和明显的安全警示标识。 | 500元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等临边防护设施要验收，严禁随意拆除。 | 2000元 | 500元 | 200元
|  |  | （3）外窗、阳台、设备平台等临空部位附近登高作业，应设置安全带系挂点或采取可靠防护措施。 | 1000元 | 500元 | 200元
29 |  | 管理人员履责 | （1）作业时，现场管理人员应对作业环境进行复核，确保高处作业设施设备、安全防护用品使用符合要求。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （2）人员登高上下过程中，必须系挂5点式安全带或安装防坠器等。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （3）严禁吊篮、脚手架、登高车等作业面堆载。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （3）严禁人员超出防护高度作业。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （4）严禁无防护措施下的垂直交叉作业。 | 2000元 | 500元 | 200元
30 |  | 突发状况应对 | （1）作业过程中突遇强风或浓雾等恶劣天气，应立即停止室外高处作业。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （2）恢复施工前对设施设备安全状况进行检查，具备安全条件后方可施工。 | 1000元 | 500元 | 200元
31 | 移动机械施工 | 健全体系 | （1）劳务单位应设置移动机械管理体系，配备移动机械管理人员，制定移动机械管理制度。 | 500元 | 100元 | 100元
|  |  | （2）劳务单位应建立移动机械进场退场、安装拆卸、使用维护等管理台账和档案。 | 500元 | 100元 | 100元
32 |  | 进场验收 | 项目组应组织劳务单位、机械使用单位对移动机械进场、安装等进行验收，机械状况良好、管理档案齐全、检测合格、作业人员符合资格方可允许进场。 | 1000元 | 500元 | 100元
33 |  | 验收挂牌 | 移动机械实行进场挂牌验收制度，经验收合格的机械，在机身显著部位张贴验收公示牌。验收公示牌至少包含：设备编号（车牌号）、设备名称、操作人员证件、使用单位、验收时间、验收人员等信息。 | 500元 | 100元 | 100元
34 |  | 环境检查 | 机械进场后，劳务单位安排专人指挥送达指定施工区域，项目组组织劳务单位对现场作业环境进行检查，移动机械应与基坑、高压线、外架等保持安全距离，移动机械基础、支腿等措施应稳固有效。 | 800元 | 200元 | 100元
35 |  | 规范操作 | 机械使用单位应当按照专项施工方案及相关技术规范要求作业。作业时，使用单位应当加强操作人员管理，严禁超载、超速作业或任意扩大作业范围，严禁大型机械载人、违规调运材料等违章行为。 | 1000元/项 | 200元/项 | 100元/项
36 |  | 作业检查 | （1）移动机械作业时，劳务单位应配专人负责管理，管理人员应全程在岗，不得擅自脱离岗位。 | 800元 | 200元 | 100元
|  |  | （2）项目组应加强作业期间检查。 |  | 200元 | 100元
37 |  | 机械警示 | 移动机械应配备声光警示灯具，在启动、行走、变道、回转、变幅和吊钩升降等动作或人员靠近时，应发出声光警示信号。 | 500元 | 200元 | 100元
38 |  | 作业隔离 | （1）移动机械作业范围应设置警戒区域，悬挂警示标志，非工作人员不得入内。 | 800元 | 300元 | 100元
|  |  | （2）移动机械作业期间，机械回转作业范围、流动式起重机械臂长的水平投影覆盖范围内，不得有人停留、工作或通过。 | 800元 | 300元 | 100元
39 | 有限空间作业 | 有限空间识别 | 劳务单位应对有限空间作业场所进行风险辨识，醒目位置处设置安全告知牌。 | 500元 | 200元 | 100元
40 |  | 作业流程 | 严格执行“先通风、再检测、后作业”的流程，未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间。作业过程中，每隔2小时进行检测1次。 | 5000元 | 1000元 | 500元
41 |  | 施工全程监护 | 作业时应配备监护人员进行全程监护。中毒窒息事故发生后，严禁盲目施救，防止伤亡扩大。 | 500元 | 500元 | 1000元
42 | 起重吊装作业 | 场地平实 | 吊车起吊位置场地平实，吊机走行临时道路、吊机占位点地基承载力必须先验算满足要求后，方可作业。 | 1000元 | 500元 | 100元
43 |  | 仔细检查 | 对吊钩、吊具、索具等的检查，不合格的不得使用。吊件绑扎牢靠，吊装作业应由持证司索信号工对吊物绑扎情况检查确认。 | 1000元 | 500元 | 100元
44 |  | 过程监控 | （1）起吊过程中密切关注各吊机四脚位移变化，发现异常情况，立即停止作业，待技术处理后重新作业。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （2）吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识，起吊过程中，与作业无关人员远离桁架倾覆区、吊机作业半径。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （3）严格遵守起重吊装“十不吊”规定。 | 1000元 | 500元 | 100元
45 | 施工用电 | 用电系统要可靠 | （1）施工现场临时用电应采用“三级配电、两级保护”的TN-S系统。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （2）保护接地导体（PE）、接地导体和保护联结导体应确保自身可靠连接，接地电阻值应满足规范要求。 | 1000元 | 500元 | 100元
（3）用电设备“一机一闸”。
46 |  | 规范电缆敷设 | （1）用电器至开关箱电缆须沿支架或绝缘吊钩敷设，或埋地。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （2）接线一律用航空检修专用插座。 | 800元 | 300元 | 100元
|  |  | （3）起重机械、脚手架等应与外电架空线路保持安全距离。 | 500元 | 300元 | 100元
47 | 动火作业 | 动火许可 | （1）动火作业前应办理动火许可。 | 1000元 | 500元 | 200元
|  |  | （2）一级动火须向集团报备。 |  |  | 500元
|  |  | （3）作业时应远离易燃和可燃物，高处动火作业点下方应设置接火斗。 | 500元 | 200元 | 100元
48 |  | 火灾隐患预防 | （1）易燃易爆物品应专库专放，保持通风。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （2）易燃建筑垃圾应及时清理，不能及时清理的应有消防管控措施。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （3）手持电动工具、电动车辆应设置专用充电场地，并与办公区、生活区及施工区保持安全距离。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （4）应定期对临时用房用电线路进行检查，破损、绝缘老化的电气线路应及时修复或更换。 | 1000元 | 500元 | 100元
|  |  | （5）工地食堂禁止使用醇基燃料。 | 1000元 | 500元 | 100元
49 |  | 气瓶安全距离 | 氧气瓶与乙炔、丙烷、液化天然气瓶等可燃气体瓶间距必须保证5米以上，焊接、切割明火与气源保持10米以上。 | 2000元/项 | 1000元/项 | 500元/项
50 | 科技赋能 | 视频监控 | 工期在3日以上的危大工程，施工现场必须安装智能视频监控系统，自动识别不戴安全帽、违规吸烟等不安全行为。 |  |  | 500元/天 | 自正式动工之日起
51 |  | 加芯赋码 | 劳务单位的电焊设备必须全部“加芯赋码、扫码应用”，确保人机一致，杜绝无证上岗等。 | 1000元/台 | 500元/台 | 100元/台
备注：质量安全部、工程管理部第一次检查工地时存在以上违规问题，按上述清单对劳务单位、项目组进行考核；第二次检查同一工地发现同样问题，除考核外，工程管理部约谈劳务单位主要领导；第三次检查检查同一工地发现同样问题，除考核外，工程管理部将此单位列入黑名单，该单位3年内不得参与合肥热电集团市政公衡有限公司工程项目招投标。