## 招标计划简 (hidden)
招标需求计划
序号 | 采购类型 | 标段类型 | 标段名称 | 预估总金额（额度） | 计划工期 | 计划采购时间 | 计划采购方式（请在以下几类选择） | 备注
1 | 施工类 | 劳务分包 | 综合劳务分包合同 | 5060000 | 16 |  | 询比 | 钢筋 砼 顶管 砌体 管道 阀门劳务 或者分2批
2 | 施工类 | 专业分包 | 模板脚手架专业分包 | 1788820 | 10 |  | 询比
3 | 施工类 | 专业分包 | 泵站安装及工艺专业分包合同 | 1210000 | 4 |  | 邀请招标 | 机电安装专业资质 阀门 内电智能化 设备安装
4 | 施工类 | 专业分包 | 装饰装修专业分包合同 | 560000 | 4 |  | 询比 | 含幕墙
5 | 施工类 | 专业分包 | 外电工程 | 3480000 | 2 |  |  |  | 3480000
6 | 施工类 | 专业分包 | 支护工程 | 3810000 | 6 |  |  | 地基类资质 自营需协同
7 | 施工类 | 专业分包 | 商品混凝土采购合同 | 3230000 | 12 |  |  |  | 3230000
8 | 施工类 | 专业分包 | 钢筋采购合同 | 4680000 | 12 |  | 公开招标 |  | 4680000
| 货物类 | 材料采购 | 水泥采购 | 1100000
9 | 货物类 | 材料采购 | 安全文明标准件采购合同 | 220400 | 6 |  | 其他 | 除臭设备 格栅 旋转器 流量计 输送器 闸门 排气筒 葫芦 电梯 | 220400
10 | 货物类 | 材料采购 | 综合材料采购合同 | 1028133.59 | 8 |  | 其他 | 黄砂 水泥 级配 | 1028133.59
11 | 货物类 | 材料采购 | 综合材料采购合同 | 2300000 | 4
12 | 货物类 | 材料采购 | 潜污泵采购合同 | 1015409.48 | 1 |  | 其他 |  | 1015409.48
13 | 货物类 | 材料采购 | 沥青混凝土材料采购合同 | 49269.09 | 2 |  | 其他 | 含水稳
14 | 货物类 | 材料采购 | 机械租赁合同 | 3470000 | 12 |  |  | 台班
15 | 其他类 | 其他 | 绿化工程 | 180000 | 2 |  |  |  | 13653943.07
33182032.16
37165897.4
2398000
|  |  | 34767897.4 | 5562863.584 | 劳务
|  | 一工区 | 17731627.674 | 3476789.74 | 机械
|  | 二工区 | 17036269.726 | 9735011.272 | 专业
|  |  |  | 14602516.908 | 材料
|  |  |  | 347678.974 | 其他
|  |  |  | 1043036.922 | 间接费

## 土方
合肥经开区排水设施排查整治完善工程一期——桃枝路泵站片区排水提标改造及入河排口治理工程土方运输控制价
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 合同数量 | 除税单价/元 | 除税合价/元 | 备注
1 | 土方外弃 | 1、土方开挖、装卸、外弃运输；2、土方工程量计算按开挖前自然方计算，此清单工程量为暂定工程量，具体以现场实测后计算工程量为准；3、运距及弃土场中标人自行考虑，项目土方回填土源由中标人提供并负责回填装卸，费用包含在综合单价内；4、自行勘察场区环境条件，招标人仅负责厂区环路修筑，其余便道均由中标人自行修筑，钢板铺设或砖渣均由中标人自行解决；5、包含厂区土方回填土源提供及运输；6、机械燃油费、驾驶员工资和食宿、加班费、机械租赁（土方开挖、运输机械）及调遣费、车辆维修保养、渣土费、场内外保洁费、道路清理、安全防护、安全文明施工、地方关系协调等均由中标人负责，包含在综合单价内。因中标人进度滞后造成的土方翻挖、内倒费用由中标人自行承担。 | m³ | 115000 | 36.5 | 4197500 | 税率按规定填报
| 合计 |  |  |  |  | 4197500
| 含税价（9%） |  |  |  |  | 4575275
付款方式：无预付款，按月结算，结算完成后于次月支付至结算价款的70%；本合同工程完工后6个月内付至结算价款的80%；工程整体竣工验收合格后6个月内付至结算价款的90%；本项目审计定案后6个月内付至结算价款的100%（无息）
招标人说明：1、以上工程量为暂定量，结算时按实际发生工程量为准。2、以上工作内容包含本项目所有土方工程工作内容（挖一般土方、回填方、余方弃置）
会审意见
会审人员