## 招标计划简 (hidden)
招标需求计划
序号 | 采购类型 | 标段类型 | 标段名称 | 预估总金额（额度） | 计划工期 | 计划采购时间 | 计划采购方式（请在以下几类选择） | 备注
1 | 施工类 | 劳务分包 | 综合劳务分包合同 | 5060000 | 16 |  | 询比 | 钢筋 砼 顶管 砌体 管道 阀门劳务 或者分2批
2 | 施工类 | 专业分包 | 模板脚手架专业分包 | 1788820 | 10 |  | 询比
3 | 施工类 | 专业分包 | 泵站安装及工艺专业分包合同 | 1210000 | 4 |  | 邀请招标 | 机电安装专业资质 阀门 内电智能化 设备安装
4 | 施工类 | 专业分包 | 装饰装修专业分包合同 | 560000 | 4 |  | 询比 | 含幕墙
5 | 施工类 | 专业分包 | 外电工程 | 3480000 | 2 |  |  |  | 3480000
6 | 施工类 | 专业分包 | 支护工程 | 3810000 | 6 |  |  | 地基类资质 自营需协同
7 | 施工类 | 专业分包 | 商品混凝土采购合同 | 3230000 | 12 |  |  |  | 3230000
8 | 施工类 | 专业分包 | 钢筋采购合同 | 4680000 | 12 |  | 公开招标 |  | 4680000
| 货物类 | 材料采购 | 水泥采购 | 1100000
9 | 货物类 | 材料采购 | 安全文明标准件采购合同 | 220400 | 6 |  | 其他 | 除臭设备 格栅 旋转器 流量计 输送器 闸门 排气筒 葫芦 电梯 | 220400
10 | 货物类 | 材料采购 | 综合材料采购合同 | 1028133.59 | 8 |  | 其他 | 黄砂 水泥 级配 | 1028133.59
11 | 货物类 | 材料采购 | 综合材料采购合同 | 2300000 | 4
12 | 货物类 | 材料采购 | 潜污泵采购合同 | 1015409.48 | 1 |  | 其他 |  | 1015409.48
13 | 货物类 | 材料采购 | 沥青混凝土材料采购合同 | 49269.09 | 2 |  | 其他 | 含水稳
14 | 货物类 | 材料采购 | 机械租赁合同 | 3470000 | 12 |  |  | 台班
15 | 其他类 | 其他 | 绿化工程 | 180000 | 2 |  |  |  | 13653943.07
33182032.16
37165897.4
2398000
|  |  | 34767897.4 | 5562863.584 | 劳务
|  | 一工区 | 17731627.674 | 3476789.74 | 机械
|  | 二工区 | 17036269.726 | 9735011.272 | 专业
|  |  |  | 14602516.908 | 材料
|  |  |  | 347678.974 | 其他
|  |  |  | 1043036.922 | 间接费

## 土方
合肥经开区排水设施排查整治完善工程一期——桃枝路泵站片区排水提标改造及入河排口治理工程土方运输工程量清单报价
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 合同数量 | 除税单价/元 | 除税合价/元 | 备注
1 | 土方外弃 | 1、土方开挖、装卸、外弃运输；2、土方工程量计算按开挖前自然方计算，此清单工程量为暂定工程量，具体以现场实测后计算工程量为准；3、运距及弃土场中标人自行考虑，项目土方回填土源由中标人提供并负责回填装卸，费用包含在综合单价内；4、自行勘察场区环境条件，招标人仅负责厂区环路修筑，其余便道均由中标人自行修筑，钢板铺设或砖渣均由中标人自行解决；5、包含厂区土方回填土源提供及运输；6、机械燃油费、驾驶员工资和食宿、加班费、机械租赁（土方开挖、运输机械）及调遣费、车辆维修保养、渣土费、场内外保洁费、道路清理、安全防护、安全文明施工、地方关系协调等均由中标人负责，包含在综合单价内。因中标人进度滞后造成的土方翻挖、内倒费用由中标人自行承担。 | m³ | 115000 |  | 0 | 税率按规定填报
| 合计 |  |  |  |  | 0
| 含税价（9%） |  |  |  |  | 0
付款方式：无预付款，按月结算，结算完成后于次月支付至结算价款的70%；本合同工程完工后6个月内付至结算价款的80%；工程整体竣工验收合格后6个月内付至结算价款的90%；本项目审计定案后6个月内付至结算价款的100%（无息）
招标人说明：1、以上工程量为暂定量，结算时按实际发生工程量为准。2、以上工作内容包含本项目所有土方工程工作内容（挖一般土方、回填方、余方弃置）
会审意见
会审人员